Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 , 4/22 i 1/25), Načelnik Općine Barban dana 28. srpnja 2025. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Barban za 2024. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Općine Barban“ broj 10/23) kojim je utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Barban, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj 26. lipnja 2024. godine donijelo je I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024.godinu. („Službene novine Općine Barban“ broj 4/24).

Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj 25. studenog 2024. godine donijelo je II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. („Službene novine Općine Barban“ broj 8/24).

Drugim izmjenama programa za 2024. određena je gradnja komunalne infrastrukture te nabava opreme na području Općine Barban za 2024. godinu i to za:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne zelene površine

3. Groblja.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 1.1. do 31.12.2024. godine.

Članak 2.

Planirana i realizirana financijska sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture su sljedeća:

- NERAZVRSTANE CESTE

| R.B. | Građevina | Izvor financiranja | Plan za 2024. | Izvršenje za 2024. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NC u naselju Barban cca 300 m, izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom (k.č. 158/1, 263, 151/3, 151/1, 159/5, 159/2, 159/4, 159/3 i 159/6 k.o. Barban) – priprema i izgradnja | Komunalni doprinos | 57.481,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Komunalna naknada | 43.345,59 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 100.826,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu – nerazvrstane ceste | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 5.000,00 | 5000,00 | 100,00 |

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

| R.B. | Građevina | Izvor financiranja | Plan za 2024. | Izvršenje za 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava igrala za dječja igrališta (Orihi, Rojnići, Šajini, Sutivanac) | Komunalni doprinos | 37.000,00 | 43.651,25 | 117,97 |
|  |  | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 38.000,00 | 43.651,25 | 114,87 |
| 2. | Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu – javne zelene površine | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 4.500,00 | 90,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 5.000,00 | 4.500,00 | 90,00 |
| 3. | Izgradnja igrališta za odbojku na pijesku u Hrboki – priprema i izgradnja | Opći prihodi i primici | 15.932,03 | 15.932,03 | 100,00 |
|  |  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 34.067,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Komunalni doprinos | 20.000,00 | 1.935,47 | 9,67 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 70.000,00 | 17.867,50 | 25,52 |
| 4. | Izgradnja Spomen parka 9. Januar u Šajini | Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Priprema i izgradnja rasvjete sportskog terena Mrzlica | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 5.448,13 | 5,44 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 100.000,00 | 5.448.13 | 5,44 |
| 6. | Nabava ukrasa za prigodno ukrašavanje javnih površina u naselju Barban | Komunalni doprinos | 30.000,00 | 26.449,03 | 88,16 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 30.000,00 | 26.449,03 | 88,16 |

III. GROBLJA

| R.B. | Građevina | Izvor financiranja | Plan za 2024. | Izvršenje za 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za Rekonstrukciju - dogradnju postojećeg groblja 9.000,00 Komunalni 9.000,00 doprinos Sutivanac koje se nalazi na k.č. zgr 73 k.o. Sutivanac – proširenje groblja bilo bi na k.č. 1793/1 k.o. Sutivanac | Komunalni doprinos | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

IV. REKAPITULACIJA TOČKI I. DO III.

| R.B. | Komunalna infrastruktura | Plan za 2024. | Izvršenje za 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 105.826,88 | 5.000,00 | 4,72 |
| 2. | Javne zelene površine | 293.000,00 | 97.915,91 | 33,41 |
| 3. | Groblja | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | 407.826,88 | 102.915,91 | 25,23 |

V. REKAPITULACIJA PROGRAMA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| R.B. | Izvor financiranja | Plan za 2024. | Izvršenje za 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 153.481,29 | 72.035,75 | 46,93 |
| 2. | Komunalna naknada | 43.345,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Opći prihodi i primici | 175.932,03 | 30.880,16 | 17,55 |
| 4. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 34.067,97 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | 407.826,88 | 102.915,91 | 25,23 |

Članak 3.

Do odstupanja u realizaciji planiranog po pojedinima točkama dolazi iz sljedećih razloga:

I. 1. NC u naselju Barban cca 300 m, izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom  (k.č. 158/1, 263, 151/3, 151/1, 159/5, 159/2, 159/4, 159/3 i 159/6 k.o. Barban) – priprema – Nisu do kraja riješeni imovinsko pravni odnosi, planira se dovršetak u sljedećoj proračunskoj godini.

II.3. Izgradnja igrališta za odbojku na pijesku (Hrboki) – Nisu dovršeni svi radovi, te će se ostatak radova provesti u sljedećoj proračunskoj godini.

IV.1. Izrada projektne dokumentacije za Rekonstrukciju - dogradnju postojećeg groblja Sutivanac koje se nalazi na k.č. zgr 73 k.o. Sutivanac – proširenje groblja bilo bi na k.č. 1793/1 k.o. Sutivanac –Nije realizirano jer se čekala Suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na konačan prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban.

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Barban“.

KLASA: 400-08/25-01/2

URBROJ: 2163-12-01/01-25-2

Barban, 22. srpnja 2025. godine

NAČELNIK:

Andi Kalčić