Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22 i 1/25), Načelnik Općine Barban dana 16. lipnja 2026. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Barban za 2025. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 20. prosinca 2024. godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službene novine Općine Barban“ broj 9/24) kojim je utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Barban, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj 28. srpnja 2025. godine donijelo je I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025.godinu. („Službene novine Općine Barban“ broj 7/2025).

Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj 22. prosinca 2025. godine donijelo je II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. („Službene novine Općine Barban“ broj 13/25).

Programom građenja komunalne infrastrukture određena je gradnja komunalne infrastrukture te nabava opreme na području Općine Barban za 2025. godinu i to za:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne zelene površine

3. Javnu rasvjetu

4. Groblja.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 1.1. do 31.12.2025. godine.

Članak 2.

Planirana i realizirana financijska sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture su sljedeća:

- NERAZVRSTANE CESTE

| R.B. | Građevina | Izvor financiranja | Plan za 2025. | Izvršenje za 2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NC u naselju Barban cca 300 m, izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom (k.č. 158/1, 263, 151/3, 151/1, 159/5, 159/2, 159/4, 159/3 i 159/6 k.o. Barban) – priprema i izgradnja | Komunalni doprinos | 26.654,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Komunalna naknada | 13.345,59 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu – nerazvrstane ceste | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 3.250,00 | 65,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 5.000,00 | 3.250,00 | 65,00 |
| 3. | Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta | Komunalni doprinos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

| R.B. | Građevina | Izvor financiranja | Plan za 2025. | Izvršenje za 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava igrala za dječja igrališta | Komunalni doprinos | 24.000,00 | 19.137,50 | 79,74 |
|  |  | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 1.747,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 25.747,23 | 19.137,50 | 79,74 |
| 2. | Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu – javne zelene površine | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Priprema i izgradnja rasvjete sportskog terena Mrzlica | Opći prihodi i primici | 99.000,00 | 96.081,21 | 97,05 |
|  |  | Komunalna naknada | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 129.000,00 | 126.081,21 | 97,73 |
| 4. | Izgradnja Spomen parka 9. Januar u Šajini | Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 625,00 | 0,69 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 90.000,00 | 625,00 | 0,69 |
| 5. | Izgradnja odbojkaškog igrališta u Hrboki | Opći prihodi i primici | 44.747,50 | 44.757,50 | 100,00 |
|  | UKUPNO (EUR) |  | 44.757,50 | 44.757,50 | 100,00 |

III. JAVNA RASVJETA

| R.B. | Građevina | Izvor financiranja | Plan za 2025. | Izvršenje za 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete | Komunalni doprinos | 12.000,00 | 11.493,75 | 95,78 |
|  | UKUPNO |  | 12.000,00 | 11.493,75 | 95,78 |

IV. GROBLJA

| R.B. | Građevina | Izvor financiranja | Plan za 2025. | Izvršenje za 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za Rekonstrukciju - dogradnju postojećeg groblja 9.000,00 Komunalni 9.000,00 doprinos Sutivanac koje se nalazi na k.č. zgr 73 k.o. Sutivanac – proširenje groblja bilo bi na k.č. 1793/1 k.o. Sutivanac | Komunalni doprinos | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

V. REKAPITULACIJA TOČKI I. DO III.

| R.B. | Komunalna infrastruktura | Plan za 2025. | Izvršenje za 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 50.000,00 | 3.250,00 | 6,5 |
| 2. | Javne zelene površine | 294.504,73 | 190.601,21 | 64,72 |
| 3. | Javna rasvjeta | 12.000,00 | 11.493,75 | 95,78 |
| 4. | Groblja | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | 365.504,73 | 205.344,96 | 44,61 |

VI. REKAPITULACIJA PROGRAMA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| R.B. | Izvor financiranja | Plan za 2025. | Izvršenje za 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 76.654,41 | 30.631,25 | 39,96 |
| 2. | Komunalna naknada | 43.345,59 | 30.000,00 | 69,21 |
| 3. | Opći prihodi i primici | 243.747,50 | 144.733,71 | 59,37 |
| 4. | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 1.747,23 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | 365.494,73 | 205.344,96 | 56,18 |

Članak 3.

Do odstupanja u realizaciji planiranog po pojedinima točkama dolazi iz sljedećih razloga:

I. 1. NC u naselju Barban cca 300 m, izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom  (k.č. 158/1, 263, 151/3, 151/1, 159/5, 159/2, 159/4, 159/3 i 159/6 k.o. Barban) – priprema – Nisu do kraja riješeni imovinsko pravni odnosi, planira se dovršetak u sljedećoj proračunskoj godini.

II.4. Izgradnja Spomen parka 9. Januar u Šajini – Zbog vremenskih uvjeta koji su otežavali izvršenje radova nisu dovršeni svi radovi, te će se ostatak radova provesti u sljedećoj proračunskoj godini.

IV.1. Izrada projektne dokumentacije za Rekonstrukciju - dogradnju postojećeg groblja Sutivanac koje se nalazi na k.č. zgr 73 k.o. Sutivanac – proširenje groblja bilo bi na k.č. 1793/1 k.o. Sutivanac –Nije realizirano jer se čekala Suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na konačan prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban.

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Barban“.

KLASA: 400-08/26-01/2

URBROJ: 2163-12-01/01-26-2

Barban, 16. lipnja 2026. godine

NAČELNIK:

Andi Kalčić